## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 6 | 30 | 10
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 4 | 30 | 10
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 4 | 30 | 10
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 5 | 30 | 10
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 4 | 30 | 10
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 3 | 30 | 10
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | VivePlen
| Integrantes: | Jessica Rodríguez
Giovanna Leija
Axel Garza
| % Progreso Proyecto | 16.67%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Crear repositorio en GitHub y definir ramas de trabajo | Terminado | 2 | Sprint #1 | Media | Jessica Rodríguez
Req 02 | Configurar estructura base de carpetas (HTML, CSS, JS, assets) | Terminado | 3 | Sprint #1 | Media | Jessica Rodríguez
Req 03 | Configurar Firebase Authentication y Database | Terminado | 5 | Sprint #1 | Alta | Giovanna Leija
Req 04 | Implementar formularios de login y registro (HTML + CSS) | Terminado | 10 | Sprint #1 | Alta | Jessica Rodríguez Giovanna Leija
Req 05 | Programar funciones JS para autenticación con Firebase | Terminado | 5 | Sprint #1 | Alta | Axel Garza
Req 06 | Probar creación y login de usuarios reales en Firebase | Terminado | 5 | Sprint #1 | Media | Giovanna Leija
Req 07 | Crear página principal (home) con secciones: Qué es VivePlen, Cómo funciona, Beneficios | En Progreso | 10 | Sprint #2 | Alta | Jessica Rodríguez
Req 08 | Implementar navegación entre páginas (Navbar + Footer) | En Progreso | 3 | Sprint #2 | Alta | Jessica Rodríguez
Req 09 | Crear página de perfil de usuario mostrando sus datos personales (edad, peso, etc.) obtenidos de Firebase | En Progreso | 10 | Sprint #2 | Media | Giovanna Leija
Req 10 | Agregar posibilidad de editar datos personales (opcional) | En Progreso | 7 | Sprint #2 | Baja | Axel Garza
Req 11 | Configurar Firebase Database para almacenar datos de ritmo cardíaco, oxigenación y HRV | Pendiente | 10 | Sprint #3 | Alta | Jessica Rodríguez
Req 12 | Configurar Arduino + app móvil para enviar esos datos en tiempo real a Firebase | Pendiente | 10 | Sprint #3 | Alta | Jessica Rodríguez Giovanna Leija
Req 13 | Crear módulo JS en la página para escuchar estos datos y mostrarlos en la UI | Pendiente | 3 | Sprint #3 | Media | Giovanna Leija
Req 14 | Implementar visualización clara de datos fisiológicos (por ejemplo, tarjetas o mini dashboard en tiempo real) | Pendiente | 7 | Sprint #3 | Media | Axel Garza
Req 15 | Implementar cálculo de nivel de estrés usando HRV | Pendiente | 8 | Sprint #4 | Media | Jessica Rodríguez
Req 16 | Crear sistema de alertas: si estrés moderado o alto → mostrar consejos (ej. “Haz ejercicio para reducir el estrés”) | Pendiente | 4 | Sprint #4 | Media | Jessica Rodríguez
Req 17 | Generar recomendaciones personalizadas con base en edad, peso, actividad | Pendiente | 4 | Sprint #4 | Media | Giovanna Leija
Req 18 | Crear pestaña de ejercicios con rutinas clasificadas por grupos de edad | Pendiente | 4 | Sprint #4 | Media | Axel Garza
Req 19 | Conectar recomendaciones con los datos recibidos del IoT | Pendiente | 10 | Sprint #4 | Alta | Jessica Rodríguez Giovanna Leija
Req 20 | Mejorar diseño visual con CSS avanzado, íconos, animaciones y estilo profesional | Pendiente | 7.5 | Sprint #5 | Baja | Giovanna Leija
Req 21 | Aplicar control de acceso por roles (ej. visitante vs usuario registrado) | Pendiente | 7.5 | Sprint #5 | Baja | Axel Garza
Req 22 | Pruebas de rendimiento y seguridad básica | Pendiente | 5 | Sprint #5 | Alta | Jessica Rodríguez
Req 23 | Optimizar funciones y estructura de código | Pendiente | 10 | Sprint #5 | Media | Axel Garza
Req 24 | Realizar pruebas integrales completas (registro → IoT → análisis → ejercicios → consejos) | Pendiente | 10 | Sprint #6 | Alta | Giovanna Leija
Req 25 | Desplegar en Firebase Hosting o GitHub Pages | Pendiente | 10 | Sprint #6 | Alta | Axel Garza
Req 26 | Documentar estructura de base de datos | Pendiente | 10 | Sprint #6 | Alta | Giovanna Leija
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia